SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Organizacja i przeprowadzenia cyklu  spotkań  w szkołach dla uczniów  
i nauczycieli  z województwa opolskiego

I. Wymagania podstawowe:

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja 25 spotkań w szkołach podstawowych 
i ponadpodstawowych w województwie opolskim. W pierwszej kolejności należy zorganizować spotkania w szkołach, w których znajduje się największe skupienie dzieci/młodzieży spoza UE (zgodnie z załącznikiem nr 1).

- W jednej szkole mogą zostać zorganizowane maksymalnie 2 spotkania. Czas trwania jednego spotkania to 3 godziny lekcyjne. Zaleca się udział dzieci z różnych klas 
w jednym spotkaniu i zbliżony  udział dzieci/młodzieży spoza UE i dzieci/młodzieży polskiej. W spotkaniu uczestniczyć musi minimum jeden nauczyciel.

- Realizacja spotkań obejmuje okres od kwietnia do 15 grudnia 2022 r.

- Tematyka spotkań winna obejmować realia życia w różnych krajach, elementy kultury 
i obyczaje oraz współżycie w wielokulturowym społeczeństwie. Zajęcia powinny być dostosowane do wieku i kompetencji grupy. W zależności od grupy, zajęcia powinny dotyczyć wątków integracji międzykulturowej, tolerancji czy migracji, w tym również tradycji, zwyczajów. W wyniku udziału w zajęciach dzieci i młodzież nie tylko będą wzbogaceni o wiedzę na temat nieznanej dotychczas kultury, ale będą mieć okazję na zadanie ważnych i trudnych pytań, rozwianie wątpliwości dotyczących mitu migranta, czy wyciągnięcia wniosków na temat wielokulturowości i integracji.

- Zakres zadań stanowiący przedmiot zamówienia będzie realizowany na potrzeby projektu pt. „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców” realizowanego w ramach Programu Krajowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

II. Szczegółowe założenia dotyczące organizacji i prowadzenia spotkań w szkołach dla  uczniów i nauczycieli z województwa opolskiego:

1) Organizacja i prowadzenie spotkań w szkołach  będzie odbywać się o okresie od kwietnia do 15 grudnia 2022 r. Planowana jest realizacja 25 spotkań. Zajęcia nie powinny odbywać się 
w okresie wakacji szkolnych, ferii świątecznych oraz tygodniach, w których odbywają się inne święta (np. 1 i 3 maja), z uwagi na prawdopodobieństwo małej frekwencji uczestników.

2) Celem zajęć ma być przybliżanie uczniom kultury cudzoziemskiej i promocji różnorodności, a także budowanie płaszczyzny porozumienia i wzajemnego zrozumienia potrzeb, z poszanowaniem inności kultur, wyznania, tradycji itp. Zajęcia powinny uwzględniać specyfikę terytorialną, czyli koncentrować się na problemach, możliwościach, rozwiązaniach i danych nie tylko ogólnopolskich, ale także związanych ściśle 
z województwem opolskim.

3) W ramach spotkań Wykonawca zapewni kadrę niezbędną do przeprowadzenia zajęć oraz  materiały edukacyjne dla uczestników oznakowane zgodnie z pkt. 14.

4) Wykonawca jest zobligowany do rekrutacji uczestników m.in. poprzez działania promocyjno-informacyjne skierowane do szkół z terenu województwa opolskiego. Informacja o spotkaniach będzie umieszczona na stronie internetowej Wykonawcy – o ile ją posiada oraz stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu (CIC) poświęconej projektowi. Rekrutacja uczestników powinna uwzględniać przede wszystkim takie elementy jak:

- nawiązanie kontaktu z placówkami szkolnymi z województwa opolskiego poprzez wysłanie zaproszeń (np. poprzez rozesłanie maili informujących o spotkaniach 
w ramach projektu, uwzględniające tematykę spotkań, kontakt do Wykonawcy),

- ustalenie z Zamawiającym warunków współpracy (np. terminu, miejsca i nazwy spotkania, prowadzących i grupy odbiorców),

- umieszczenie na stronie internetowej Wykonawcy – o ile ją posiada oraz stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu (CIC) poświęconej projektowi, harmonogramu realizacji spotkań, zaakceptowanego przez Zamawiającego,

- aktualizowanie harmonogramu realizacji spotkań i podanie tej informacji niezwłocznie do wiadomości, po akceptacji Zamawiającego,

- informowanie na każdym etapie realizacji o tym, że projekt realizowany jest 
z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (zgodnie 
z wytycznymi programu).

5) W jednej szkole mogą zostać zorganizowane maksymalnie 2 spotkania. Czas trwania jednego spotkania to 3 godziny lekcyjne. Zaleca się udział dzieci z różnych klas w jednym spotkaniu i zachowanie zbliżonego udziału dzieci/młodzieży spoza UE i dzieci/młodzieży polskiej. W spotkaniu uczestniczyć musi minimum jeden nauczyciel. Planowana ilość uczestników jednego spotkania to 20-40 osób. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego istnieje możliwość organizacji spotkania dla mniejszej lub większej liczby uczestników (np. mała liczba  dzieci/ młodzieży ogółem w placówce edukacyjnej).

6) Usługi będą świadczone bezpłatnie dla uczestników zajęć.

7) Zajęcia odbywać się będą na terenie całego województwa opolskiego przy czym 20 % 
z nich musi zostać przeprowadzonych poza miastem Opole. W sytuacji braku zapotrzebowania na organizację spotkań poza miastem Opole, dopuszcza się możliwość ich przeprowadzenia tylko na terenie miasta Opole (Wykonawca musi udowodnić brak możliwości spełnienia powyższego wymogu) .

8) Wykonawca przedstawi w ofercie osoby, doświadczenie i kwalifikacje tych osób, które będą wykonywać usługi w ramach zadania.

9) Wykonawca zobowiązany będzie do zebrania uzupełnionej przez uczestników spotkań listy obecności oraz zebranie i zabezpieczenie zgody opiekunów prawnych dzieci na uczestnictwo w zajęciach. Jeśli w trakcie spotkania przewiduje się utrwalenie wizerunku osób nieletnich, zgoda rodziców powinna o tym świadczyć.

10) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego dokumentowania świadczonych usług zgodnie ze wzorem druków dokumentów opracowanych przez Zamawiającego oraz przechowywania dokumentacji w miejscu odpowiednio zabezpieczonym ( uwzględniającym wymogi RODO) – i przekazania oryginałów dokumentacji do 7 dni po zakończeniu każdego spotkania.

11) Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia prowadzenia spotkań w szkołach maksymalnie do 30 dni od dnia podpisania umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. Poprzez rozpoczęcie realizacji rozumie się rozesłanie informacji o planowanych spotkaniach , rekrutację uczestników ( poprzez szkoły ) oraz przeprowadzenie minimum jednego spotkania.

12) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia usługi zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę harmonogramem i zaakceptowanym przez Zamawiającego, bez względu na nieobecności zatrudnionego personelu. W przypadku nieobecności personelu Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zastępstwo, odpowiadające kwalifikacjom i doświadczeniu na danym stanowisku pracy, zgodne z wymaganiami określonymi dla danego stanowiska ( patrz pkt.III).

13) W uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zmiany tematu, terminu i miejsca spotkania. Wykonawca powinien wykazać, że dołożył starań, żeby zapewnić realizację zamówienia w pierwotnie zakładanym kształcie. Zmiana taka może mieć miejsce tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Powyższa zmiana nie może powodować wzrostu kosztów całości zadania oraz obniżyć wskaźnika osobowego projektu.

14) Wykonawca zobowiązuje się informować zarówno odbiorców usług, jak i inne podmioty, że działanie jest finansowane z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – zgodnie z zasadami informacji, promocji i wizualizacji Funduszu opisanych w „Podręczniku dla Beneficjenta projektu finansowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji” znajdującym się na stronie copemswia.gov.pl. W szczególności dotyczy to stosowania tytułu Projektu „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców” oraz informacji o współfinansowaniu projektu z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa, w lokalach – miejscach realizacji spotkań, oraz na wszelkich dokumentach i materiałach związanych z prowadzonym zadaniem. Właściwe oznakowanie zawiera:

a) Logotyp FAMI – symbol Unii Europejskiej wraz z odniesieniem do Unii Europejskiej oraz Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w wersji monochromatycznej lub kolorowej, czcionka Calibri. Link do logotypów:

http://copemswia.gov.pl/fundusze-2014-2020/fami/informacja-i-promocja/

b) Hasło podkreślające wartość dodaną, jaką stanowi wkład Unii Europejskiej o treści „Bezpieczna przystań”,

c) Odniesienie do współfinansowania projektu z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa,

d) Logo Centrum Integracji Cudzoziemców,

e) znaku Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,

f) znaku Samorządu Województwa Wielkopolskiego,

g) znaku Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu,

h) znaku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu,

i) znaku Jednostki Samorządu Województwa Opolskiego.

Załączniki:

1a. Wykaz szkół z województwa opolskiego, w których uczą się dzieci/młodzieży spoza UE.